## Diagrama de Gantt
Gantt
|  |  | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4
ID | Fase / Tarea | Duración (Días) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
FASE 1: ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
1 | Realizar entrevista | 3 | bar: Mes 1 S1
2 | Realizar Requisitos de la entrevista | 4 | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S2
3 | Crear Diagrama de Gantt | 2 | bar: Mes 1 S2
4 | Crear Roles | 2 | bar: Mes 1 S2
5 | Realizar Casos de uso | 5 | bar: Mes 1 S2 to Mes 1 S3
9 | Crear Presupuesto de Red | 5 | bar: Mes 1 S3 to Mes 1 S4
FASE 2: DISEÑO Y BASE DE DATOS
6 | Realizar DER | 5 | bar: Mes 1 S4 to Mes 2 S5
7 | Realizar BD | 5 | bar: Mes 2 S5 to Mes 2 S6
8 | Crear GitHub | 1 | bar: Mes 2 S5
10 | Crear procedure para recibir el registro en la BD | 4 | bar: Mes 2 S6 to Mes 2 S7
FASE 3: DESARROLLO CORE (AUTENTICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN)
0 | Crear Front y Backend de inicio y Registro | 7 | bar: Mes 2 S6 to Mes 2 S7
11 | Realizar vista de Administrador para gestión de usuarios | 7 | bar: Mes 2 S7 to Mes 2 S8
12 | Realizar backend de Administración | 7 | bar: Mes 2 S8 to Mes 3 S9
FASE 4: MÓDULOS DEL SISTEMA
13 | Realizar sistema de posproducción | 7 | bar: Mes 3 S9 to Mes 3 S10
14 | Realizar backend de posproducción | 7 | bar: Mes 3 S10 to Mes 3 S11
15 | Realizar sistema de planilla | 7 | bar: Mes 3 S11 to Mes 3 S12
16 | Realizar backend de planilla | 7 | bar: Mes 3 S12 to Mes 4 S13
17 | Realizar sistema de escenografía | 7 | bar: Mes 4 S13 to Mes 4 S14
18 | Realizar backend de escenografía | 7 | bar: Mes 4 S14 to Mes 4 S15
FASE 5: PRUEBAS Y ENTREGA
19 | Finalizar testeo de la página | 7 | bar: Mes 4 S15 to Mes 4 S16
20 | Realizar la entrega final | 2 | bar: Mes 4 S16